## 1년 목표
기간 | 프로그래밍 목표 | 기획자 목표
1학기 중간 | 카드 20종 이상 제작 | 카드 기획서 및 몬스터 기획서
4월 24일(금) - 5주 | 몬스터 3종류 - 일반 몬스터 제작 | 덱빌드 재미 기획
1학기 기말 | 1스테이지 보스 및 엘리트 몬스터 포함 전부 구현 | 몬스터 기획서 작성
6월 19일(금) - 7주 | 보상 및 스테이지 구현 | 레벨디자인1 (유물, 상점 등 제외)
여름 방학 | 상점 및 이벤트 구현 | 상점, 이벤트 기획
7월 1일 - 8주 | 유물 30종 이상 구현 | 완전한 스테이지 레벨 디자인
2학기 중간 | 2,3스테이지, 이벤트 구현 | 2,3스테이지 몬스터, 이벤트 기획
?/? - 7주
2학기 기말 | 1,2,3스테이지 버그 수정 및 보완 | 1,2,3 스테이지 레벨링
?/? - 8주

## N주차 26.03.00~00 양식
할 일 | 우선 순위 | 담장자 | 일정 | 기간 | 타입 | 상태 | 작업물 깃 링크 | 구분 | 설명
|  |  | 26.04.00~26.04.00 |  |  |  |  | 초록색 배경 | 해당 인원이 업무를 완료
|  |  | 26.04.00~26.04.00 |  |  |  |  | 노랑색 배경 | 해당 인원이 업무를 일정 내에 완료하지 못함
|  |  | 26.04.00~26.04.00 |  |  |  |  | 빨간색 배경 | 오류난 부분 수정, 긴급한 업무
|  |  | 26.04.00~26.04.00 |  |  |  |  | 보라색 배경 | 해당 업무 보류
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00

## 1주차 26.03.10~16
할 일 | 우선 순위 | 담장자 | 일정 | 기간 | 타입 | 상태 | 작업물 깃 링크
하단 중앙 부분 손패에 들어오는 카드에 마우스 올릴 시 카드가 흔들리는 버그 수정 | P0 | 문태현 | 26.03.10~26.00.12 | 2일 | 버그 수정 | 완료 | https://github.com/Taehyeon88/Graduation-project/commit/12e6c1d188c74ea89535bc75d31dfd4eb2a7b338
전투 시작시 캐릭터를 배치하는 구간이 아닌 곳에 배치 불가 처리 (현재 배치 구간 이외에 배치가 됨) | P1 | 문태현 | 26.03.10~26.00.12 | 2일 | 버그 수정 | 완료 | https://github.com/Taehyeon88/Graduation-project/commit/bd79426d27af8f6ea081ab2b535882873d79c3c6
밀치기 효과로 밀려난 몬스터들의 공격 범위도 같이 따라가도록 처리 | P0 | 문태현 | 26.03.10~26.00.12 | 2일 | 버그 수정 | 보류
턴 시작 후 이동 전에 카드 사용 불가 구현 | P1 | 문태현 | 26.03.10~26.03.12 | 2일 | 기능 개발 | 완료 | https://github.com/Taehyeon88/Graduation-project/commit/12e6c1d188c74ea89535bc75d31dfd4eb2a7b338
버프/디버프 카드 기획 작성 | P1 | 김덕용 | 26.03.10~26.03.14 | 4일 | 기획 | 완료 | https://github.com/Taehyeon88/Graduation-project/commit/9d8ada51428dfe7feba978f0e906cc94b159c0b9
대상지정 카드 효과 사용시, 상태효과(버프/디버프) 추가 적용를 위한 시스템 구조 업데이트 | P2 | 문태현 | 26.03.12~26.03.15 | 3일 | 기능 개발 | 완료 | https://github.com/Taehyeon88/Graduation-project/commit/7e27df8e9fede95a9d2ec9e458ba8755c222d47c
공격 카드인 '방패 가격' 기능 구현 | P2 | 문태현 | 26.03.12~26.03.15 | 3일 | 기능 개발 | 완료 | https://github.com/Taehyeon88/Graduation-project/commit/7782bfa5010e90977ec761b81cdcafe8be5d80df
기술 카드인 '방어'카드 기획 작성 (기획 문서, 플로우 차트, 카드) | P1 | 김덕용 | 26.03.15~26.03.17 | 3일 | 기획 | 완료 | https://github.com/Taehyeon88/Graduation-project/commit/85f90055d01bd6b8d0a7ca89cc9a9c404fc00226, https://github.com/Taehyeon88/Graduation-project/commit/f71d99115fb7f5565aa878ba164dc6533260a1bb
PM 일정 문서 작성 | P0 | 김덕용 | 26.03.11~26.03.14 | 4일 | 문서 작성 | 완료 | https://github.com/Taehyeon88/Graduation-project/commit/6ab028c29f9b2305622603efc86da37e40da7d2e
방어도 우선도애 따른 로직 순서 작성 + 해당 내용에 맞게 '기술 카드 (디버프) 기획' 문서 수정 | P2 | 김덕용 | 26.00.14~26.03.15 | 2일 | 기획 | 완료 | https://github.com/Taehyeon88/Graduation-project/commit/f71d99115fb7f5565aa878ba164dc6533260a1bb
26.00.00~26.00.00
26.00.00~26.00.00
26.00.00~26.00.00
26.00.00~26.00.00
26.00.00~26.00.00
26.00.00~26.00.00
26.00.00~26.00.00
26.00.00~26.00.00
26.00.00~26.00.00
26.00.00~26.00.00
26.00.00~26.00.00
26.00.00~26.00.00
26.00.00~26.00.00
26.00.00~26.00.00
26.00.00~26.00.00
26.00.00~26.00.00
26.00.00~26.00.00
26.00.00~26.00.00
26.00.00~26.00.00
26.00.00~26.00.00
26.00.00~26.00.00
26.00.00~26.00.00
26.00.00~26.00.00
26.00.00~26.00.00
26.00.00~26.00.00
26.00.00~26.00.00

## 2주차 26.03.17~23
할 일 | 우선 순위 | 담장자 | 일정 | 기간 | 타입 | 상태 | 작업물 깃 링크
프로젝트 개요 발표 자료 제작 | P2 | 김덕용 | 26.03.17~26.03.19 | 3일 | 발표 자료 제작 | 완료 | https://docs.google.com/presentation/d/16nfZ5T25EKLiPoy9bD9sRz8KfrXRW_MWKBb59bYFi-c/edit?usp=drivesdk
공격 카드(인접 1종, 투사 3종) 4종 제작 : 처형, 사격, 정밀 사격, 관통화살 | P2 | 문태현 | 26.03.16~26.03.18 | 3일 | 기능 개발 | 완료 | 처형카드 및 혼란, 사격 및 정밀 사격 및 표적, 관통화살
장애물(벽) 구현 + 관통화살 막힘 + 몬스터 이동 회피 | P1 | 문태현 | 26.03.17~26.03.19 | 3일 | 기능 개발 | 완료 | https://github.com/Taehyeon88/Graduation-project/commit/a708faafb264f226b59552636aa951af7d277ce6
카드 사용 흐름 변경 (미리보기 추가 + 카드 사용 취소 추가) | P1 | 문태현 | 26.03.17~26.03.19 | 3일 | 기능 수정 | 완료 | https://github.com/Taehyeon88/Graduation-project/commit/66def70c259a41632cc78f15eef8b1d4a8de88b9
공격 연출 시스템 | P2 | 김덕용 | 26.03.19~26.03.21 | 3일 | 기획 | 완료 | https://github.com/Taehyeon88/Graduation-project/commit/c45f581bce4087b5f977acea1a3088e8dd8bd2f8
HUDUI_플레이어 및 영웅 상태UI 구현 | P2 | 문태현 | 26.03.19~26.03.21 | 3일 | 기능 개발 | 완료 | 영웅 상태 UI 구현, 몬스터 상태 UI 구현
연출 시스템 일부 수정 | P2 | 김덕용 | 26.03.21~26.03.24 | 4일 | 기획 | 완료 | https://github.com/Taehyeon88/Graduation-project/commit/e64ed40504703208a24d567d425220d538f04a24
공격 카드 3개 제작 (투사 3종) [마력폭탄, 그림자 묶기, 견제 사격] | P2 | 문태현 | 26.03.21~26.03.26 | 6일 | 기능 개발 | 완료 | 투사-마력폭탄 카드, 투사 - 그림자 묶기 카드, 투사 - 견제 사격 카드
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00

## 3주차 26.03.24~30
할 일 | 우선 순위 | 담장자 | 일정 | 기간 | 타입 | 상태 | 작업물 깃 링크 | 구분 | 설명
덱 아키타입 - 벽쿵/격퇴 덱 + 관련 유물 7종 | P1 | 김덕용 | 26.03.24~26.03.28 | 5일 | 기획 | 완료 | https://github.com/Taehyeon88/Graduation-project/commit/b301809e96cc9aa772c8ed407683ae2b4d7e0a00 | 초록색 배경 | 해당 인원이 업무를 완료
영역 카드 5장 구현 | P2 | 문태현 | 26.03.24~26.03.28 | 5일 | 기능 개발 | 완료, 지연 | 영역효과 기능 구현 및 불타는 잿빛 영역 효과/카드 구현, AoE_오브젝트 계열_횟수기반으로 확장 및 거미줄 함정 AoE/카드 구현, 영역_기술_성역의 문양 카드 구현, 기술_영역_맹독의 늪 카드 구현, 집중 상태효과/회복/기술_영역_빛의 웅덩이 AoE/카드 구현 및 대상/그리드 지정 개념 추가 | 노랑색 배경 | 해당 인원이 업무를 일정 내에 완료하지 못함
카드 기획서 작성 | P1 | 김덕용 | 26.03.26~26.03.31 | 6일 | 문서 작성 | 완료 | 1차 작성, 기획서에 작성된 카드 작성 | 빨간색 배경 | 오류난 부분 수정
카드 기획서 - 신규 카드 작성 | P1 | 김덕용 | 26.03.27~26.03.31 | 5일 | 문서 작성 | 완료 | https://github.com/Taehyeon88/Graduation-project/commit/a6a95cb5a0438e0bff6d24a746ac8fe779d753ed | 보라색 배경 | 해당 업무 보류
벽쿵/격퇴 덱 카드 : 7종 기획 | P1 | 김덕용 | 26.03.26~26.03.28 | 3일 | 기획 | 완료 | https://github.com/Taehyeon88/Graduation-project/commit/9fc884f4c7a0125167a613d3ef837221d25a8c18
디스코드 웹훅을 이용하여 마감 알림 구축 | P3 | 김덕용 | 26.03.27~26.03.27 | 1일 | 기능 개발 | 완료
폭팔 타입 기능 수정 - x자 모양으로 수정 | P1 | 문태현 | 26.03.28~26.03.29 | 2일 | 버그 수정 | 진행 중, 지연
영역 카드 기획서 수정 | P0 | 김덕용 | 26.03.28~26.03.30 | 3일 | 기획 | 완료 | https://github.com/Taehyeon88/Graduation-project/commit/c52c402cde207dbd0951b071f57c9f6a3481f1ce
카드 선택 인터랙션 수정 | P0 | 문태현 | 26.03.28~26.03.29 | 2일 | 기능 개발 | 진행 중, 지연
기술 카드 파트 부분 카드 제작 (12장 구현) [1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17] | P2 | 문태현 | 26.03.28~26.03.31 | 4일 | 기능 개발 | 진행 중
손패 선택 방식 기획서 작성 | P2 | 김덕용 | 26.03.28~26.03.28 | 1일 | 기획 | 완료 | https://github.com/Taehyeon88/Graduation-project/commit/828ea77b69c8cbacdfd63f02632e3e32fca67634
대미지 계산식 관련 기획서 작성 | P1 | 김덕용 | 26.03.29~26.03.31 | 3일 | 기획 | 완료 | https://github.com/Taehyeon88/Graduation-project/commit/ca925ce203ada5c6be1696db0238808dfae2b282
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00

## 4주차 26.03.31~04.06
할 일 | 우선 순위 | 담장자 | 일정 | 기간 | 타입 | 상태 | 작업물 깃 링크 | 구분 | 설명
상태효과 기획서 작성 + 몬스터가 해당 턴에 얻은 효과를 유지하는 방법 | P1 | 김덕용 | 26.03.31~26.04.02 | 3일 | 기획 | 진행 중 |  | 초록색 배경 | 해당 인원이 업무를 완료
대미지 연산 시스템 연산식 수정 | P0 | 문태현 | 26.04.06~26.04.06 | 1일 | 기능 개발 | 대기 |  | 노랑색 배경 | 해당 인원이 업무를 일정 내에 완료하지 못함
빌드 디버깅 + 치트 시스템 기능 구현 | P0 | 문태현 | 26.04.02~26.04.02 | 1일 | 기능 개발 | 대기 |  | 빨간색 배경 | 오류난 부분 수정
아키타입 : 벽쿵/격퇴 덱 카드 7종 구현 | P1 | 문태현 | 26.04.03~26.04.07 | 5일 | 기능 개발 | 대기 |  | 보라색 배경 | 해당 업무 보류
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00

## 5주차 26.04.07~13
할 일 | 우선 순위 | 담장자 | 일정 | 기간 | 타입 | 상태 | 작업물 깃 링크 | 구분 | 설명
전투 공격 연출 | P1 | 문태현 | 26.04.00~26.04.00 |  | 기능 개발 |  |  | 초록색 배경 | 해당 인원이 업무를 완료
|  |  | 26.04.00~26.04.00 |  |  |  |  | 노랑색 배경 | 해당 인원이 업무를 일정 내에 완료하지 못함
|  |  | 26.04.00~26.04.00 |  |  |  |  | 빨간색 배경 | 오류난 부분 수정, 긴급한 업무
|  |  | 26.04.00~26.04.00 |  |  |  |  | 보라색 배경 | 해당 업무 보류
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00