## 1년 목표
기간 | 프로그래밍 목표 | 기획자 목표
1학기 중간 | 카드 20종 이상 제작 | 카드 기획서 및 몬스터 기획서
4월 24일(금) - 5주 | 몬스터 3종류 - 일반 몬스터 제작 | 덱빌드 재미 기획
1학기 기말 | 1스테이지 보스 및 엘리트 몬스터 포함 전부 구현 | 몬스터 기획서 작성
6월 19일(금) - 7주 | 보상 및 스테이지 구현 | 레벨디자인1 (유물, 상점 등 제외)
여름 방학 | 상점 및 이벤트 구현 | 상점, 이벤트 기획
7월 1일 - 8주 | 유물 30종 이상 구현 | 완전한 스테이지 레벨 디자인
2학기 중간 | 2,3스테이지, 이벤트 구현 | 2,3스테이지 몬스터, 이벤트 기획
?/? - 7주
2학기 기말 | 1,2,3스테이지 버그 수정 및 보완 | 1,2,3 스테이지 레벨링
?/? - 8주

## 링크
순번 | 할 일 | 링크
1 | 게임프로젝트 정보 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/13bJKdyu8qSwJMmybwQ-o5LybYeNqxdeHxiZVcjh_9Rc/edit?pli=1&gid=131037884#gid=131037884
2 | 깃 허브 | https://github.com/Taehyeon88/Graduation-project
3 | 팀 노션 | 편집 가능, 뷰 모드
4 | 개인 페이지 (김덕용) | 편집 가능, 뷰 모드
5 | 개인 페이지 (문태현) | 편집 가능, 뷰 모드
6 | 개인 페이지 (김선우) | 편집 가능, 뷰 모드
7 | 기획 문서 | TLoP 기획문서, 피그마

## 추후 할일
담당자 | 할일 | 계열
문태현 | 몬스터 관련 UI 기능 구현(tab, 호버) | 기능 개발
| 단축키 기능 추가 [손패 단축키 등] | 기능 추가
기능 개발
기능 개발
기능 개발
카드 추가
공격 가능 범위에서 공격 범위 표시를 악화 카드처럼 구현
김덕용 | 키바인딩 기획서 | 기획
| 아키타입 : 타격기동 덱 | 기획
적 몬스터 그리드 표시 관련 기획서
김선우 | 무드보드 작성

## N주차 26.04.00~00 양식
할 일 | 우선 순위 | 담장자 | 일정 | 기간 | 타입 | 상태 | 비고 | 작업물 깃 링크 | 구분 | 설명
|  |  | 26.04.00~26.04.00 | [5 empty] | 초록색 배경 | 해당 인원이 업무를 완료
|  |  | 26.04.00~26.04.00 | [5 empty] | 노랑색 배경 | 해당 인원이 업무를 일정 내에 완료하지 못함
|  |  | 26.04.00~26.04.00 | [5 empty] | 빨간색 배경 | 오류난 부분 수정, 긴급한 업무
|  |  | 26.04.00~26.04.00 | [5 empty] | 보라색 배경 | 해당 업무 보류
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00

## 1주차 26.03.10~16
할 일 | 우선 순위 | 담장자 | 일정 | 기간 | 타입 | 상태 | 작업물 깃 링크
하단 중앙 부분 손패에 들어오는 카드에 마우스 올릴 시 카드가 흔들리는 버그 수정 | P0 | 문태현 | 26.03.10~26.00.12 | 2일 | 버그 수정 | 완료 | https://github.com/Taehyeon88/Graduation-project/commit/12e6c1d188c74ea89535bc75d31dfd4eb2a7b338
전투 시작시 캐릭터를 배치하는 구간이 아닌 곳에 배치 불가 처리 (현재 배치 구간 이외에 배치가 됨) | P1 | 문태현 | 26.03.10~26.00.12 | 2일 | 버그 수정 | 완료 | https://github.com/Taehyeon88/Graduation-project/commit/bd79426d27af8f6ea081ab2b535882873d79c3c6
밀치기 효과로 밀려난 몬스터들의 공격 범위도 같이 따라가도록 처리 | P0 | 문태현 | 26.03.10~26.00.12 | 2일 | 버그 수정 | 보류
턴 시작 후 이동 전에 카드 사용 불가 구현 | P1 | 문태현 | 26.03.10~26.03.12 | 2일 | 기능 개발 | 완료 | https://github.com/Taehyeon88/Graduation-project/commit/12e6c1d188c74ea89535bc75d31dfd4eb2a7b338
버프/디버프 카드 기획 작성 | P1 | 김덕용 | 26.03.10~26.03.14 | 4일 | 기획 | 완료 | https://github.com/Taehyeon88/Graduation-project/commit/9d8ada51428dfe7feba978f0e906cc94b159c0b9
대상지정 카드 효과 사용시, 상태효과(버프/디버프) 추가 적용를 위한 시스템 구조 업데이트 | P2 | 문태현 | 26.03.12~26.03.15 | 3일 | 기능 개발 | 완료 | https://github.com/Taehyeon88/Graduation-project/commit/7e27df8e9fede95a9d2ec9e458ba8755c222d47c
공격 카드인 '방패 가격' 기능 구현 | P2 | 문태현 | 26.03.12~26.03.15 | 3일 | 기능 개발 | 완료 | https://github.com/Taehyeon88/Graduation-project/commit/7782bfa5010e90977ec761b81cdcafe8be5d80df
기술 카드인 '방어'카드 기획 작성 (기획 문서, 플로우 차트, 카드) | P1 | 김덕용 | 26.03.15~26.03.17 | 3일 | 기획 | 완료 | https://github.com/Taehyeon88/Graduation-project/commit/85f90055d01bd6b8d0a7ca89cc9a9c404fc00226, https://github.com/Taehyeon88/Graduation-project/commit/f71d99115fb7f5565aa878ba164dc6533260a1bb
PM 일정 문서 작성 | P0 | 김덕용 | 26.03.11~26.03.14 | 4일 | 문서 작성 | 완료 | https://github.com/Taehyeon88/Graduation-project/commit/6ab028c29f9b2305622603efc86da37e40da7d2e
방어도 우선도애 따른 로직 순서 작성 + 해당 내용에 맞게 '기술 카드 (디버프) 기획' 문서 수정 | P2 | 김덕용 | 26.00.14~26.03.15 | 2일 | 기획 | 완료 | https://github.com/Taehyeon88/Graduation-project/commit/f71d99115fb7f5565aa878ba164dc6533260a1bb
26.00.00~26.00.00
26.00.00~26.00.00
26.00.00~26.00.00
26.00.00~26.00.00
26.00.00~26.00.00
26.00.00~26.00.00
26.00.00~26.00.00
26.00.00~26.00.00
26.00.00~26.00.00
26.00.00~26.00.00
26.00.00~26.00.00
26.00.00~26.00.00
26.00.00~26.00.00
26.00.00~26.00.00
26.00.00~26.00.00
26.00.00~26.00.00
26.00.00~26.00.00
26.00.00~26.00.00
26.00.00~26.00.00
26.00.00~26.00.00
26.00.00~26.00.00
26.00.00~26.00.00
26.00.00~26.00.00
26.00.00~26.00.00
26.00.00~26.00.00
26.00.00~26.00.00

## 2주차 26.03.17~23
할 일 | 우선 순위 | 담장자 | 일정 | 기간 | 타입 | 상태 | 작업물 깃 링크
프로젝트 개요 발표 자료 제작 | P2 | 김덕용 | 26.03.17~26.03.19 | 3일 | 발표 자료 제작 | 완료 | https://docs.google.com/presentation/d/16nfZ5T25EKLiPoy9bD9sRz8KfrXRW_MWKBb59bYFi-c/edit?usp=drivesdk
공격 카드(인접 1종, 투사 3종) 4종 제작 : 처형, 사격, 정밀 사격, 관통화살 | P2 | 문태현 | 26.03.16~26.03.18 | 3일 | 기능 개발 | 완료 | 처형카드 및 혼란, 사격 및 정밀 사격 및 표적, 관통화살
장애물(벽) 구현 + 관통화살 막힘 + 몬스터 이동 회피 | P1 | 문태현 | 26.03.17~26.03.19 | 3일 | 기능 개발 | 완료 | https://github.com/Taehyeon88/Graduation-project/commit/a708faafb264f226b59552636aa951af7d277ce6
카드 사용 흐름 변경 (미리보기 추가 + 카드 사용 취소 추가) | P1 | 문태현 | 26.03.17~26.03.19 | 3일 | 기능 수정 | 완료 | https://github.com/Taehyeon88/Graduation-project/commit/66def70c259a41632cc78f15eef8b1d4a8de88b9
공격 연출 시스템 | P2 | 김덕용 | 26.03.19~26.03.21 | 3일 | 기획 | 완료 | https://github.com/Taehyeon88/Graduation-project/commit/c45f581bce4087b5f977acea1a3088e8dd8bd2f8
HUDUI_플레이어 및 영웅 상태UI 구현 | P2 | 문태현 | 26.03.19~26.03.21 | 3일 | 기능 개발 | 완료 | 영웅 상태 UI 구현, 몬스터 상태 UI 구현
연출 시스템 일부 수정 | P2 | 김덕용 | 26.03.21~26.03.24 | 4일 | 기획 | 완료 | https://github.com/Taehyeon88/Graduation-project/commit/e64ed40504703208a24d567d425220d538f04a24
공격 카드 3개 제작 (투사 3종) [마력폭탄, 그림자 묶기, 견제 사격] | P2 | 문태현 | 26.03.21~26.03.26 | 6일 | 기능 개발 | 완료 | 투사-마력폭탄 카드, 투사 - 그림자 묶기 카드, 투사 - 견제 사격 카드
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00

## 3주차 26.03.24~30
할 일 | 우선 순위 | 담장자 | 일정 | 기간 | 타입 | 상태 | 비고 | 작업물 깃 링크 | 구분 | 설명
덱 아키타입 - 벽쿵/격퇴 덱 + 관련 유물 7종 | P1 | 김덕용 | 26.03.24~26.03.28 | 5일 | 기획 | 완료 |  | https://github.com/Taehyeon88/Graduation-project/commit/b301809e96cc9aa772c8ed407683ae2b4d7e0a00 | 초록색 배경 | 해당 인원이 업무를 완료
영역 카드 5장 구현 | P2 | 문태현 | 26.03.24~26.03.28 | 5일 | 기능 개발 | 완료, 지연 |  | 영역효과 기능 구현 및 불타는 잿빛 영역 효과/카드 구현, AoE_오브젝트 계열_횟수기반으로 확장 및 거미줄 함정 AoE/카드 구현, 영역_기술_성역의 문양 카드 구현, 기술_영역_맹독의 늪 카드 구현, 집중 상태효과/회복/기술_영역_빛의 웅덩이 AoE/카드 구현 및 대상/그리드 지정 개념 추가 | 노랑색 배경 | 해당 인원이 업무를 일정 내에 완료하지 못함
카드 기획서 작성 | P1 | 김덕용 | 26.03.26~26.03.31 | 6일 | 문서 작성 | 완료 |  | 1차 작성, 기획서에 작성된 카드 작성 | 빨간색 배경 | 오류난 부분 수정
카드 기획서 - 신규 카드 작성 | P1 | 김덕용 | 26.03.27~26.03.31 | 5일 | 문서 작성 | 완료 |  | https://github.com/Taehyeon88/Graduation-project/commit/a6a95cb5a0438e0bff6d24a746ac8fe779d753ed | 보라색 배경 | 해당 업무 보류
벽쿵/격퇴 덱 카드 : 7종 기획 | P1 | 김덕용 | 26.03.26~26.03.28 | 3일 | 기획 | 완료 |  | https://github.com/Taehyeon88/Graduation-project/commit/9fc884f4c7a0125167a613d3ef837221d25a8c18
디스코드 웹훅을 이용하여 마감 알림 구축 | P3 | 김덕용 | 26.03.27~26.03.27 | 1일 | 기능 개발 | 완료
폭팔 타입 기능 수정 - x자 모양으로 수정 | P1 | 문태현 | 26.03.28~26.03.29 | 2일 | 버그 수정 | 지연, 완료 |  | https://github.com/Taehyeon88/Graduation-project/commit/beb24f5fc840075d01405fdc59dbb0da52314c36
영역 카드 기획서 수정 | P0 | 김덕용 | 26.03.28~26.03.30 | 3일 | 기획 | 완료 |  | https://github.com/Taehyeon88/Graduation-project/commit/c52c402cde207dbd0951b071f57c9f6a3481f1ce
카드 선택 인터랙션 수정 | P0 | 문태현 | 26.03.28~26.03.29 | 2일 | 기능 개발 | 지연, 완료 | 단축키, 잠금 상태 호버 기능 제외 완성, 추후 R&D 이후 모든 단축키 제작할 예정 | 신_손패 연출 시스템 구조 구현, 카드 시스템_카드 타겟모드_자가 적용형 기능 업데이트 및 커스텀 RM, TM 기능 확장
기술 카드 파트 부분 카드 제작 (12장 구현) [1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17] | P2 | 문태현 | 26.03.28~26.04.03 | 8일 | 기능 개발 | 지연, 완료 | 마감일 [31일 지연, 3일 지연], 4월 6일완료, "톱날 무기" 카드 기능 재구현 | [Pro Feat] 기술_디버프_악화 카드 및 악화 상태 효과 구현, [Pro Feat] 카드 능력_버려진 카드 더미에서 카드 가져오기 및 기술_방어_무기 교체 카드 구현, [Pro Feat] 기술_방어_패링카드 구현, [Pro Feat] 중독, 출혈 상태 효과 및 기술_디버프_독물/톱날무기 카드 구현, [Pro Feat] 기술 카드 7종 구현
손패 선택 방식 기획서 작성 | P2 | 김덕용 | 26.03.28~26.03.28 | 1일 | 기획 | 완료 |  | https://github.com/Taehyeon88/Graduation-project/commit/828ea77b69c8cbacdfd63f02632e3e32fca67634
대미지 계산식 관련 기획서 작성 | P1 | 김덕용 | 26.03.29~26.03.31 | 3일 | 기획 | 완료 |  | https://github.com/Taehyeon88/Graduation-project/commit/ca925ce203ada5c6be1696db0238808dfae2b282
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00

## 4주차 26.03.31~04.06
할 일 | 우선 순위 | 담장자 | 일정 | 기간 | 타입 | 상태 | 비고 | 작업물 깃 링크 | 구분 | 설명
상태효과 기획서 작성 + 몬스터가 해당 턴에 얻은 효과를 유지하는 방법 | P1 | 김덕용 | 26.03.31~26.04.02 | 3일 | 기획 | 완료 |  | https://github.com/Taehyeon88/Graduation-project/commit/4dd031a78180f98ba228bd1611c639dd331f8d6a | 초록색 배경 | 해당 인원이 업무를 완료
대미지 연산 시스템 연산식 수정 | P0 | 문태현 | 26.04.06~26.04.06 | 1일 | 기능 개발 | 완료 |  | https://github.com/Taehyeon88/Graduation-project/commit/6848cb1bb2a20aaf6a2e27791d5e0d915327f368 | 노랑색 배경 | 해당 인원이 업무를 일정 내에 완료하지 못함
빌드 디버깅 + 치트 시스템 기능 구현 | P0 | 문태현 | 26.04.02~26.04.02 | 1일 | 기능 개발 | 완료 |  | https://github.com/Taehyeon88/Graduation-project/commit/b31056d30bfb2bc9a7369cec0cd9327ddaab379a | 빨간색 배경 | 오류난 부분 수정
아키타입 : 벽쿵/격퇴 덱 카드 7종 구현 | P1 | 문태현 | 26.04.03~26.04.07 | 5일 | 기능 개발 | 보류 | 피드백 우선 처리로 인한 업무 보류 |  | 보라색 배경 | 해당 업무 보류
손패 연출 기획서 연출 일부 변경 | P2 | 김덕용 | 26.04.02~26.04.03 | 2일 | 기획 | 완료 |  | https://github.com/Taehyeon88/Graduation-project/commit/98bea882b3e9f0c28b6bc85be3093c32e5773587
카드 더미 기획서 + 예시 UI창 일부 제작 | P2 | 김덕용 | 26.04.03~26.04.04 | 2일 | 기획 | 완료 |  | https://github.com/Taehyeon88/Graduation-project/commit/ea713e5b1c3d59969796187a54a0cf147f022603
이동 상태일 때 카드 잠금 상태에서 호버로 정보 확인 기능 | P1 | 문태현 | 26.04.04~26.04.04 | 1일 | 기능 수정 | 지연, 완료 |  | https://github.com/Taehyeon88/Graduation-project/commit/ae002ffb4155a9d75045302b3f4c65f619b2632e
신규 상태 효과 시스템으로 업데이트 | P1 | 문태현 | 26.04.04~26.04.04 | 1일 | 기능 수정 | 지연, 완료 |  | https://github.com/Taehyeon88/Graduation-project/commit/f753553d2a18a98a0c6ee6ba331722d6725de8fa
상태 효과 기획서에 신규 타입 추가 : 종속제 효과 | P0 | 김덕용 | 26.04.03~26.04.03 | 1일 | 기획 | 완료 | 신규 타입 추가 기획 : 종속제 효과, 해당 추가 타입을 작성하여 [악화]효과에 적용 | https://github.com/Taehyeon88/Graduation-project/commit/0311c46e0caf3ae268e73a530fa4f5ef48ed6021
상태효과 명명 규칙 추가 기획 및 상태효과 상세 명세서 방어도 상세 기획 수정 | P0 | 김덕용 | 26.04.03~26.04.04 | 2일 | 기획 | 완료 |  | https://github.com/Taehyeon88/Graduation-project/commit/b24a4bfa1d1da68eec9755f48dfb66d7ad335b75
카드 프로토타입 디자인(크기, 배치) | P1 | 김덕용 | 26.04.05~26.04.05 | 1일 | 기획 | 완료 |  | https://github.com/Taehyeon88/Graduation-project/commit/36bf89448159ac1dc6bf4269360be55f07d4d319
카드를 설명하는 내용 작성 (카드 내에 설명 부분 텍스트 작성) | P0 | 김덕용 | 26.04.06~26.04.09 | 4일 | 기획 | 완료 |  | https://github.com/Taehyeon88/Graduation-project/commit/6270c3cbc0d96346676455977286f615ee473c13
카드 더미 기능 구현 및 UI 적용 | P1 | 문태현 | 26.04.04~26.04.04 | 1일 | 기능 개발 | 지연, 완료 |  | https://github.com/Taehyeon88/Graduation-project/commit/1f7bd81369f7b5b693cacc93ee058166410cc0d0
몬스터 이동 타일 표시 (타일 이동 경로 표시) | P0 | 문태현 | 26.04.05~26.04.07 | 3일 | 기능 개발 | 지연, 완료 | 4월 11일 완료 및 이후 재구현
몬스터 관련 UI 표시 기획서 작성 | P1 | 김덕용 | 26.04.06~26.04.07 | 2일 | 기획 | 완료 |  | https://github.com/Taehyeon88/Graduation-project/commit/9bafe61e2dbb981ada60a96586b85ee606243b3b
26.04.00~26.04.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00
26.03.00~26.03.00

## 5주차 26.04.07~13
할 일 | 우선 순위 | 담장자 | 일정 | 기간 | 타입 | 상태 | 비고 | 작업물 깃 링크 | 구분 | 설명
"톱날 무기" 카드 기능 재구현 | P1 | 문태현 | 26.04.10~26.04.10 | 1일 | 기능 수정 | 지연, 완료 | 4월 11일 완료 | https://github.com/Taehyeon88/Graduation-project/commit/1f259226f47cfa6aed4b953d5bb6e28f56e8dd57 | 초록색 배경 | 해당 인원이 업무를 완료
몬스터 관련 UI 기능 구현(tab, 호버) | P0 | 문태현 | 26.04.07~26.04.10 | 4일 | 기능 개발 | 지연, 완료 | 4월 12일 완료 | [Pro Upd] 몬스터 행동 시스템 구현/적용 및 EnemyView Visual들 복구 및 몬스터 다음 할 행동 Visual 추가, [Pro Feat] 몬스터 관련 UI 추가 구현 (Tab/호버) | 노랑색 배경 | 해당 인원이 업무를 일정 내에 완료하지 못함
UI 기능 구현(마우스 커서, 툴팁UI) 및 기능 연결 | P2 | 문태현 | 26.04.11~26.04.12 | 2일 | 기능 개발 | 보류 |  |  | 빨간색 배경 | 오류난 부분 수정, 긴급한 업무
사운드 시스템 구현 | P1 | 문태현 | 26.04.12~26.04.12 | 1일 | 기능 개발 | 지연, 완료 | 마감일 4월 12일, 4월 17일 완료 | https://github.com/Taehyeon88/Graduation-project/commit/13f63fe9a6c300d38cd1991979699848da83ae5c | 보라색 배경 | 해당 업무 보류
전투 연출 구조 및 예시(인접_단일/인접_돌진/투사_단일) 구현 | P1 | 문태현 | 26.04.12~26.04.13 | 2일 | 기능 개발 | 지연, 완료 | 마감일 4월 13일, 4월 17일 완료 | https://github.com/Taehyeon88/Graduation-project/commit/a75f4169fc604b715ed1c35ef15a8f0723ec81b4
카드 타겟팅 모드 및 유효성 검사 기획서 작성 | P1 | 김덕용 | 26.04.09~26.04.11 | 3일 | 기획 | 완료 |  | https://github.com/Taehyeon88/Graduation-project/commit/29ca05effcd41f05bd2bb07a557fe05f0251de8e
몬스터 이동 타일 표시 (타일 이동 경로 표시) | P1 | 문태현 | 26.04.14~26.04.15 | 2일 | 기능 수정 | 보류
타일 시각 효과 예시 이미지 제작 및 색상(Hex), 투명도, 테두리 두께 정리 | P0 | 김덕용 | 26.04.11~26.04.12 | 2일 | 기획 | 완료 |  | [PN Upd] 타일 시각 효과에 문양 부분 아이콘, [Art Upd] 문양 5종, 테두리 3종, 타일 1종 추가, https://github.com/Taehyeon88/Graduation-project/commit/144aea52ca72debc02c0ea1a04ff42d877e3087b
타일 시각 효과 기획 내용 수정된 부분 추가 및 수정 | P1 | 김덕용 | 26.04.12~26.04.14 | 3일 | 기획 | 완료 |  | [PN Upd] 타일 시각 효과,
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00

## 6주차 26.04.14~20
할 일 | 우선 순위 | 담장자 | 일정 | 기간 | 타입 | 상태 | 비고 | 작업물 깃 링크 | 구분 | 설명
아키타입 : 벽쿵/격퇴 덱 카드 7종 구현 | P1 | 문태현 | 26.04.16~26.04.20 | 5일 | 기능 개발 | 보류 | 몬스터 우선 구현 및 프로토타입 전투 구간 구현으로 인한 보류 |  | 초록색 배경 | 해당 인원이 업무를 완료
중간 발표 PPT 제작 | P1 | 김덕용 | 26.04.14~26.04.18 | 5일 | 발표 자료 제작 | 완료 |  | https://docs.google.com/presentation/d/10VnYm02ohZXj6nO3yw_HFy4bj9WoODkyQv3_o8u-grM/edit?slide=id.p#slide=id.p | 노랑색 배경 | 해당 인원이 업무를 일정 내에 완료하지 못함
사운드리소스 구현 | P0 | 김선우 | 26.04.16~26.04.18 | 3일 | 사운드 | 완료 | Attack SFX 3종, Hit SFX 2종, System SFX 2종, UI SFX 9종 | https://github.com/Taehyeon88/Graduation-project/commit/c0a4b2051dde8666e487f401bb33ee3f623e8698 | 빨간색 배경 | 오류난 부분 수정, 긴급한 업무
리소스 리스트 작성 | P0 | 김덕용 | 26.04.16~26.04.17 | 2일 | 문서 작성 | 완료 |  | https://github.com/Taehyeon88/Graduation-project/commit/56b851bc84277bafd5f19458e8c36e670c3b7fc1 | 보라색 배경 | 해당 업무 보류
기획문서 읽기 | P0 | 김선우 | 26.04.16~26.04.20 | 5일 | 조사 | 진행 중
무드보드 구성 및 UI 생성 | P0 | 김선우 | 26.04.18~26.04.22 | 2일 | 아트 | 대기 | 4월 19일에서 22일로 연장
QA 양식 작성 및 노션 QA 데이터베이스 구축 | P2 | 김덕용 | 26.04.17~26.04.17 | 1일 | 문서 작성 | 완료 |  | https://pineapple-hardboard-82d.notion.site/34474a129df080beb2a9ee57ddb36573?v=34474a129df0800a89ec000c9beaedf6&source=copy_link
연출 기획서 사운드 관련 내용 최신화 | P2 | 김덕용 | 26.04.18~26.04.20 | 3일 | 문서 작성 | 보류 | 손패 카드 연출, 카드 더미 열람 연출 수정, 기본덱 구성 및 프로토타입 구성을 우선 작업으로 인한 보류 | [PN Upd] 손패 연출, 카드 더미 연출 사운드 맵핑표 추가, 카드더미연출 덱열기 추가
기본덱 리스트 구성 | P1 | 김덕용 | 26.04.18~26.04.18 | 1일 | 기획 | 완료 |  | https://pineapple-hardboard-82d.notion.site/34574a129df0803bab1ec5a179d8f7c3?source=copy_link
QA 빌드 테스트 진행 [레벨링 및 버그] + 결과 작성 | P0 | 김선우 | 26.04.19~26.04.19 | 1일 | QA 테스트 | 대기
중간 발표 PPT 마무리 [4.개발 진행 상황], [5. 기말 목표], [6. 로드맵] | P1 | 문태현 | 26.04.19~26.04.19 | 1일 | 문서 작성 | 대기
몬스터 3종 구현 [시궁창 쥐, 하수구 갓버섯, 은둔자] | P0 | 문태현 | 26.04.18~26.04.18 | 1일 | 기능 개발 | 진행 중
전투구역 이동 구현 + 보상 시스템 구현 | P0 | 문태현 | 26.04.18~26.04.18 | 1일 | 기능 개발 | 진행 중
QA 빌드 테스트 진행 [레벨링 및 버그] + 결과 작성 | P0 | 김선우 | 26.04.20~26.04.20 | 1일 | QA 테스트 | 대기
무드보드 구성 및 UI 생성 | P1 | 김선우 | 26.04.18~26.04.22 | 5일 | 아트 | 진행 중
프로토타입 보상 시스템 [카드 리스트] 작성 | P0 | 김덕용 | 26.04.18~26.04.18 | 1일 | 기획 | 진행 중
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00
26.04.00~26.04.00